## Cronograma
Cronograma de desenvolvimento - App de controle pessoal
Início do projeto: 19/10/2026 · Revisão: 20/10/2026 · Fases em sequência, de segunda a sexta.
Como usar: edite só as células em azul com fundo amarelo (início, fim e situação). Semanas úteis e o término total se recalculam.
Fase | Módulos | Início | Fim | Dias úteis | Semanas | Entrega principal | Situação
0. Base (fechamento) | Escopo, banco, esqueleto | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 2 | Rodar testes no PC, abrir no emulador, contrato de sincronização, decidir API própria ou Supabase | Em andamento
1. Acesso | M1, M2, M9 (parte) | 2026-11-02 | 2026-11-20 | 15 | 3 | API com cadastro e login; telas de login em 4 idiomas | A fazer
2. Módulos e liberação | M9 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 2 | Telas do administrador; módulos liberados no app; banco local criptografado e biometria | A fazer
3. Finanças | M4 | 2026-12-07 | 2026-12-24 | 14 | 2.8 | Contas, a pagar, orçamentos, metas e transferência entre contas | A fazer
Folga de fim de ano | - | 2026-12-28 | 2027-01-01 | 5 | 1 | Recesso e margem para atrasos | A fazer
4. Saúde | M5 | 2027-01-04 | 2027-01-22 | 15 | 3 | Medicamentos com lembrete, consultas, indicadores e documentos | A fazer
5. Agenda | M6 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | 2 | Compromissos, tarefas, lembretes e detecção de conflitos | A fazer
6. Painel e relatórios | M7 | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | 2 | Tela Hoje completa, relatórios, exportação e busca (Carnaval 08 a 10/02) | A fazer
7. Sincronização | M8 | 2027-02-22 | 2027-03-12 | 15 | 3 | Envio e recebimento, conflitos, uso sem internet | A fazer
8. Licenças e cobrança | M3 | 2027-03-15 | 2027-04-09 | 20 | 4 | Planos, Pix e cartão, cobrança ligável | A fazer
9. Publicação | Todos | 2027-04-12 | 2027-04-30 | 15 | 3 | Testes finais, contas de desenvolvedor, lojas | A fazer
Total |  | 2026-10-19 | 2027-04-30 | 139 | 27.8
Notas
Dias úteis contam segunda a sexta, sem descontar feriados. A fase 3 termina em 24/12 (véspera de Natal); a fase 6 inclui o Carnaval (08 a 10/02/2027).
Durações são estimativas para uma pessoa trabalhando com apoio do Claude. Se uma fase atrasar, as seguintes deslizam; a folga de fim de ano é a única margem fixa.
Alterar a data de uma fase não move as seguintes automaticamente: ajuste início e fim de cada uma.
Formulas:
Dias úteis = NETWORKDAYS([Início],[Fim])
Início = MIN(C6:[Início, row above])
Fim = MAX(D6:[Fim, row above])

## Decisões e prazos
Decisões em aberto e prazos
Decisão | Prazo | Por quê | Situação
API própria (Node.js) ou Supabase | 2026-10-28 | Define toda a fase 1 e a fase 7 | Em aberto
Serviço de envio de e-mail (confirmação de cadastro e recuperação de senha) | 2026-11-13 | Necessário na fase 1 | Em aberto
Provedor de pagamento (Pix e cartão) | 2027-03-01 | Define a fase 8 | Em aberto
Compras dentro do app: regras do Google Play e da Apple para vender licença | 2027-03-01 | Podem exigir o pagamento deles e mudar a fase 8 | Em aberto
Mac e conta de desenvolvedor da Apple para o iPhone | 2027-03-01 | O iOS só compila em um Mac, e a conta leva dias para ser aprovada | Em aberto
Conta de desenvolvedor do Google Play | 2027-03-01 | Contas pessoais novas costumam exigir teste fechado com testadores antes de publicar; confirmar a regra atual no Play Console | Em aberto
Preços de mensal, anual e vitalício por moeda | 2027-03-15 | Entram na tabela plano_preco | Em aberto
Quem usou o período gratuito mantém acesso ou passa a pagar | 2027-03-26 | Hoje o banco assume que passa a pagar | Em aberto

## Riscos
Riscos que podem mexer no cronograma
Risco | Fase afetada | O que fazer
Sincronização é a parte mais difícil | 7 | O contrato de sincronização é definido na fase 0. Se os conflitos ficarem complicados, use a folga de fim de ano ou corte itens da fase 6
Revisão das lojas (Apple e Google) leva dias e pode pedir correções | 9 | Abrir as contas e preparar a ficha da loja na semana 2, antes do envio
Integração de pagamento depende do provedor e de testes em ambiente de teste | 8 | Decidir o provedor até 01/03/2027, o que deixa duas semanas de margem
Sem um Mac o iPhone não compila | 9 | Se não houver Mac até março, a versão iOS sai depois da Android
Uma pessoa só: férias, doença ou outro projeto empurram tudo | Todas | A folga de fim de ano é a única margem fixa; rever as datas a cada fim de fase